## Feuil1
ID | User Story | ID Tasks | Tasks | Estimation | Responsable
1 |  | 1.1 | reverse engineering | 0.08 | TCLS
|  | 1.2 | Intégration de la base de données | 2
2 |  | 2.1 | Integration du template // | 3 | TCLS
|  | 2.2 | Création des entités | 0.5
|  | 2.3 | Création des controllers | 0.25
3 |  | 3.1 | Test de l’interface // | 1 | TCLS
|  | 3.2 | Test de l’interface-client et correction des erreurs/bugs// | 3
| En tant que gérant, je veux Ajouter un produit | 30.1 | Créer l'interface <<AjoutProduit.fxml>> et Implémenter API "Jfeonix" | 0.25 | Khaled
30 |  | 30.2 | Implémenter la méthode "ajouterProduit" dans le controlleur ProduitController.java | 0.75
|  | 30.3 | Mettre à jour les entités | 0.15
|  | 30.4 | Tester la méthode "ajouterProduit" | 0.1
| En tant que gérant, je veux Modifier un produit | 31.1 | Créer l'interface <<ModifierProduit.fxml>> et Implémenter API "Jfeonix" | 0.25 | Khaled
31 |  | 31.2 | Implémenter la méthode ModifierProduit dans le controlleur ProduitController.java | 0.5
|  | 31.3 | Mettre à jour les entités | 0.15
|  | 31.4 | Tester la méthode "modifierProduit" | 0.1
| En tant que gérant, je veux supprimer un produit | 32.1 | Créer l'interface <<SupprimerProduit.fxml>> et Implémenter API "Jfeonix" | 0.25 | Khaled
32 |  | 32.2 | Implémenter la méthode supprimerProduit dans le controlleur ProduitController.java | 0.5
|  | 32.3 | Mettre à jour les entités | 0.15
|  | 32.4 | Tester la méthode "supprimerProduit" | 0.1
| En tant que gérant, je veux afficher la liste des produits | 33.1 | Créer l'interface <<AfficherProduit.fxml>> et Implémenter API "Jfeonix" | 0.25 | Khaled
33 |  | 33.2 | Implémenter la méthode listerProduit dans le controlleur ProduitController.java | 1
|  | 33.3 | Mettre à jour les entités | 0.15
|  | 33.4 | Tester la méthode "listerProduit" | 0.5
| En tant que membre je peux voir la liste des produits | 34.1 | Créer l'interface <<UserAfficherProduit.fxml>> et Implémenter API "Jfeonix" | 0.25 | Khaled
34 |  | 34.2 | Implémenter la méthode userAfficherProduit dans le controlleur ProduitController.java | 1
|  | 34.3 | Mettre à jour les entités | 0.15
|  | 34.4 | Tester la méthode "userAfficherProduit" | 0.1
| En tant que membre je peux ajouter un produit sur ma panier | 35.1 | Créer l'interface <<UserPanier.fxml>> et Implémenter API "Jfeonix" | 0.25 | Khaled
35 |  | 35.2 | Implémenter la méthode ajouterPanier dans le controlleur PanierController.java | 0.3
|  | 35.3 | Mettre à jour les entités | 0.15
|  | 35.4 | Tester la méthode "ajouterPanier" | 0.1
| En tant que membre je peux supprimer un produit de ma panier. | 36.1 | Mettre à jour l'interface <<UserPanier.fxml>> | 0.25 | Khaled
36 |  | 36.2 | Implémenter la méthode "modifierPanier" dans le controlleur PanierController.php | 0.5
|  | 36.3 | Mettre à jour les entités | 0.1
|  | 36.4 | Tester la méthode "modifierPanier" | 0.1
36 | En tant que membre je peux payer une commande (les produits dans ma panier). | 36.1 | Créer l'interface <<Payment.fxml>> et Implémenter API "Jfeonix" | 0.25 | Khaled
|  | 36.2 | Implémenter l'API "Stripe" pour le traitment des payment en ligne | 0.15
|  | 36.3 | Implémenter la méthode "payerCommande" dans le controlleur PaymentController.java | 1.5
|  | 36.4 | Mettre à jour les entités Payment.java et ServicePayment.java | 0.1
|  | 36.4 | Tester la méthode "payerCommande" | 0.5